| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.11.2023 | № | 573 |
| г. Котельнич |  |  |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области |  |  |

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,   администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановления администрации города от 30.09.2015 № 600 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области».

3.	Разместить настоящее постановление на официальных Интернет-сайтах муниципальных образований www.kotelnich-omv.ru. и www.kotelnich –msu.ru.

И.о. главы города    Д.М. Смирнов

- Приложение - УТВЕРЖДЕН - постановлением администрации города Котельнича - от 15.11.2023 № 573

План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич

Кировской области

План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич  Кировской области (далее - Дорожная карта) определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

отсутствие доступа к объектам социальной инфраструктуры и информационным технологиям;

недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

масштабность, высокая социально - экономическая значимость 
проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, информационной инфраструктур;

комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; 
          реализация соответствующего комплекса мероприятий;

межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления города, общественных объединений инвалидов;

длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной социальной политики.

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и

показатели результативности

Цель - формирование к 2027 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Дорожной карты с 2023 по 2026 годы.

Исполнение мероприятий Дорожной карты позволит к 2027 году сформировать условия для интеграции инвалидов в обществе, повысит уровень и качество их жизни.

Раздел 3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлены  в таблице согласно приложения № 1 к Дорожной карте.

_____________________

- 5

- Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № стро-ки | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | % | - | 11 | 33 | 44 | Управление образования города Котельнича |
| 1.2 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, доступных для всех категорий инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | % | 9 | 9 | 18 | 27 | Управление образования города Котельнича |
| 1.3 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных учреждениях, от общего числа инвалидов | % | 56,7 | 59,7 | 61,2 | 62,7 | Управление образования города Котельнича |
| 1.4 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 5,9 | 7,4 | 8,9 | 10,4 | Управление образования города Котельнича |
| 1.5 | Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений | % | - | 3 | 3,5 | 4 | Управление образования города Котельнича |
| 2 | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры*, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры* | % | - | 33,3 | 50 | 66,6 | Отдел культуры города Котельнича |
| 2.2 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры*, доступных для всех категорий инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры* | % | - | 16,6 | 33,3 | 33,3 | Отдел культуры города Котельнича |
| 2.3 | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных библиотек от общего числа пользователей библиотек | % | - | 9,2 | 9,5 | 9,8 | Отдел культуры города Котельнича, МКУК «Городские библиотеки» |
| 3 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта*, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта* | % | - | 50 | 50 | 100 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Котельнича», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 3.2 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта*, доступных для всех категорий инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта* | % | - | 50 | 50 | 100 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Котельнича», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 3.3 | Удельный вес введенных (после 01 июля 2016 года) объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта*, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта* | % | - | - | 100 | 100 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Котельнича», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 3.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Котельнича», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 4 | Муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес объектов инфраструктуры исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления | % | - | 25 | 50 | 75 | МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба ОМСУ», управление имуществом и земельными ресурсами города, управление финансов администрации города, управление образования города, отдел культуры города |
| 4.2 | Удельный вес объектов инфраструктуры исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления | % | - | - | 25 | 50 | МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба ОМСУ», управление имуществом и земельными ресурсами города, управление финансов администрации города, управление образования города, отдел культуры города |

- * – показатель указан применительно к объектам муниципальной собственности города Котельнича.

- _____________

- Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

| № стро-ки | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по формированию в городе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022 - 2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 30.12.2021 № 778 | Управление образования города Котельнича | 2022-2027 годы | Увеличение доли общеобразовательных учреждений города Котельнича, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 1.2 | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности для детей-инвалидов физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 24.12.2021 № 723 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Котельнича», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 2022-2027 годы | Увеличение доли муниципальных учреждений города Котельнича, в которых создана физическая и информационная доступность физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок |
| 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов в учреждениях культуры города | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2021 № 701 | Отдел культуры города Котельнича, | 2022-2027 годы | Увеличение доли муниципальных учреждений культуры города Котельнича, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 1.4 | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов в учреждения исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления города Котельнича | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 30.12.2021 № 754 | МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба ОМСУ», управление имуществом и земельными ресурсами города, управление финансов администрации города, управление образования города, отдел культуры города | 2022-2027 годы | Увеличение доли муниципальных учреждений исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления города Котельнича, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 2 | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных учреждениях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022 - 2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 30.12.2021 № 778 | Управление образования города, | 2022-2027 годы | Повышение уровня доступности для инвалидов в общеобразовательных учреждениях города Котельнича |
| 2.2 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и группах общеобразовательных учреждениях города по адаптированным основным образовательным программам | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022 - 2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 30.12.2021 № 778 | Управление образования города, | 2022-2027 годы | Повышение уровня доступности для инвалидов в общеобразовательных учреждениях города Котельнича |
| 2.3 | Мероприятия по обучению (инструктированию) педагогических работников образовательных учреждений по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022 - 2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 30.12.2021 № 778 | Управление образования города, | 2022-2027 годы | Повышение уровня доступности для инвалидов в общеобразовательных учреждениях города Котельнича |
| 2.4 | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов учреждений культуры по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022 - 2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2021 № 701 | Отдел культуры города | 2022-2027 годы | Повышение уровня доступности для инвалидов в учреждениях культуры города Котельнича |
| 2.5 | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов в сфере физической культуры и спорта по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 24.12.2021 № 723 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Котельнича», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 2022-2027 годы | Повышение уровня доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 2.6 | Мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов, работающих в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления, связанных с предоставлением муниципальных услуг | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации города от 30.12.2021 № 754 | Управление образования города, управление ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации города, управление имуществом и земельными ресурсами города, отдел архитектуры и строительства администрации города | 2022-2027 годы | Повышение уровня доступности для инвалидов муниципальных услуг |

_____________________