|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.09.2024 | № | 441 |  |
|  | г. Котельнич |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича Кировской области от 10.01.2024 № 5 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2024 год «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 - 2027 годы» |  |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы на 2024 год «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы», утвержденный постановлением администрации города Котельнича Кировской области от 10.01.2024 № 5 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2024 год «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы» (далее – План), изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

к постановлению администрации

города Котельнича

от 12.09.2024 № 441

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2024 год

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения городского округа

города Котельнича Кировской области»  на 2022 – 2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятий |  |  |  | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации мероприятия |  |  | Окончание реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | Отдельные мероприятия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего бюджет города | 60,0 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности на территории города |
| 1.1.1 | Устройство и содержание незамерзающей противопожарной проруби в заречной части города | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 30,0 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в заречной части города |
| 1.1.2 | Приобретение и установка знаков к пожарным гидрантам | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 10,0 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности территории города |
| 1.1.3 | Создание минерализованной полосы в поселке Первомайский города | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 20,0 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности территории города |
| 1.1.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (оплата дежурства скорой медицинской помощи во время купания в Иорданской купели) | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 01.02.2024 | Бюджет города | 4,5 |  |  | Обеспечение безопасности территории города |
| 1.2. | Создание финансового резерва администрации города в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего бюджет города | 100,0 |  |  | Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
| 1.3. | Создание резервов материальных средств, в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности и оснащения населения средствами индивидуальной защиты | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего бюджет города | - |  |  | Обеспечение безопасности территории при ликвидации ЧС |
| 1.4. | Создание сезонного спасательного поста на реке Вятка в месте массового отдыха людей на территории города Котельнича с целью обеспечения безопасности людей на воде, охраны их жизни и здоровья | Калугин С.А. – директор МКУ «Речная переправа» |  | 01.04.2024 |  | 01.09.2024 | Всего бюджет города | 479,1 |  |  | Обеспечение безопасности людей на воде и охране их жизни и здоровья |
| 1.4.1 | Заработная плата и страховые взносы | Калугин С.А. – директор МКУ «Речная переправа» |  | 01.04.2024 |  | 01.09.2024 | Бюджет города | 373,0 |  |  | Обеспечение безопасности людей на воде и охране их жизни и здоровья |
| 1.4.2 | материальные затраты (обучение спасателей, приобретение медикаментов и т.д.) | Калугин С.А. – директор МКУ «Речная переправа» |  | 01.04.2024 |  | 01.09.2024 | Бюджет города | 106,1 |  |  | Обеспечение безопасности людей на воде и охране их жизни и здоровья |
| 1.5. | Содержание и благоустройство пляжа на реке Вятка | Калугин С.А. – директор МКУ «Речная переправа» |  | 01.06.2024 |  | 01.09.2024 | Всего бюджет города | 370,6 |  |  | Оборудование мест массового отдыха населения на воде |
| 1.5.1 | Обустройство и содержание пляжа в районе ул. Урицкого | Калугин С.А. – директор МКУ «Речная переправа» |  | 01.06.2024 |  | 01.09.2024 | Бюджет города | 361,6 |  |  | Оборудование мест массового отдыха населения на воде |
| 1.5.2 | Санитарно-гигиенические исследования пляжа | Калугин С.А. – директор МКУ «Речная переправа» |  | 01.06.2024 |  | 01.09.2024 | Бюджет города | 9,0 |  |  | Обеспечение надлежащего содержания территории |
| 1.6. | Создание условий деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований в городе Котельниче с целью проведения аварийно-спасательных работ, предотвращения гибели людей и травматизма людей на пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  | Обеспечение безопасности территории при ликвидации ЧС |
| 1.6.1 | Организация работы по обучению в учебно-методических центрах нештатных аварийно-спасательных формирований города | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  | Доля обученных руководителей (специалистов) по программе пожарно-технического минимума, от числа запланированных – 100 % |
| 1.6.2 | Проведение совещаний с руководителями нештатных аварийно-спасательных формирований города, заслушивание на комиссиях по ЧС. Освещение в СМИ вопросов обеспечения пожарной безопасности | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  | Количество информационных материалов в СМИ по вопросам обеспечения пожарной безопасности – ежегодно по 4 |
| 1.7. | Развитие и содержание МКУ «ЕДДС города Котельнича» | Шатова С.Н. –директор МКУ «ЕДДС г. Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего | 1872,2 |  |  | Обеспечение оперативного информирования населения при возникновении ЧС |
| 1.7.1 | Заработная плата и страховые взносы | Шатова С.Н. –директор МКУ «ЕДДС г. Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 1508,6 |  |  | Обеспечение оперативного информирования населения при возникновении ЧС |
| 1.7.2 | Услуги связи, услуги кабельного ТВ, ремонт и заправка картриджей, обслуживание системы оповещения, приобретение антивирусника, канцтовары | Шатова С.Н. –директор МКУ «ЕДДС г. Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 363,6 |  |  | Обеспечение оперативного информирования населения при возникновении ЧС |
| 1.8 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма; недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений терроризма и экстремизма |
| 1.8.1 | Информирование жителей города о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.2 | Осуществление через СМИ информационных сообщений, публикации статей и заметок с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности, Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города) |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.3 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.4 | Проведение собраний граждан с целью информирования их по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждения террористических актов, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.5 | Информирование граждан о наличии телефонных линий для сообщения фактов террористической и экстремистской деятельности | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.6 | Организация работы учреждений образования и культуры по формированию в сознании молодых людей идей личной и коллективной обязанности уважать права человека и нетерпимости к любым проявлениям терроризма и экстремизма | Червякова Е.С. – начальник управления образования города, Парышева М.В. – заведующий отделом культуры города |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.7 | Комплексные проверки потенциально-опасных объектов и объектов, подлежащих антитеррористической защите, на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.8 | Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке действий при угрозе совершения террористического акта или ЧС | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности, Червякова Е.С. – начальник управления образования города, Парышева М.В. – заведующий отделом культуры города, директор МБУ спортивная школа г. Котельнича |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.9 | Корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности, Червякова Е.С. – начальник управления образования города, Парышева М.В. – заведующий отделом культуры города |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.10 | Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательных учреждений с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространения экстремистских материалов | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности, Червякова Е.С. – начальник управления образования города |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.11 | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы: - проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом; - проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства (классные часы, беседы) | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности, Червякова Е.С. – начальник управления образования города, Парышева М.В. – заведующий отделом культуры города |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.8.12 | Организация и проведение встреч с педагогическими коллективами учебных заведений города на предмет выявления лиц и групп, склонных к распространению экстремизма и национализма | Консультант главы администрации города по ГО, ЧС и пожарной безопасности, Червякова Е.С. – начальник управления образования города, |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | - | Не требуется |  |  |  |
| 1.9. | Развитие и содержание МКУ «Пожарная охрана» | директор МКУ «Пожарная охрана в заречной части города Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего | 1384,7 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в заречной части города |
| 1.9.1 | Заработная плата и страховые взносы | директор МКУ «Пожарная охрана в заречной части города Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 1104,7 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в заречной части города |
| 1.9.2 | Услуги связи, приобретение спец. одежды, запасные части, ГСМ, страховка | директор МКУ «Пожарная охрана в заречной части города Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 153,7 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в заречной части города |
| 1.9.3 | Коммунальные услуги по содержанию муниципального помещения | директор МКУ «Пожарная охрана в заречной части города Котельнича» |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Бюджет города | 126,3 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в заречной части города |
| 1.10 | Возмещение стоимости каменного угля | Ряполов И.В. (заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры) |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего бюджет города | 25 430,0 |  |  | Устранение перебоев теплоснабжения потребителей ОАО «Коммунэнерго» по причине отсутствия топлива |
| 1.11 | Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | Тасуева Н.В. (заведующий отделом экономики администрации города) |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего областной бюджет | 3 978,2 |  |  | Обеспечение твердым топливом семей участников СВО |
| 1.12. | Доставка каменного угля в заречную часть города с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительный период | Ряполов И.В. (заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры) |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | Всего бюджет города | 1 180,0 |  |  | Устранение перебоев теплоснабжения потребителей по причине отсутствия топлива |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности и взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование правомерного поведения граждан |
| 2.1.1. | Организация работы межведомственной комиссии по координации деятельности по охране общественного порядка. Контроль за исполнением решений межведомственной комиссии | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Увеличение количества проведенных мероприятий (в том числе рейды комиссии по делам несовершеннолет-них, городские мероприятия) до 25 |
| 2.2. | Формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений и формирование правосознания и активной гражданской позиции населения | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование правомерного поведения граждан |
| 2.2.1. | Публикация материалов в средствах массовой информации, на информационных сайтах, на информационных стендах в учреждениях, организациях города | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Увеличение количества опубликованных материалов в СМИ, информационных сайтах по формированию правосознания и активной гражданской позиции населению до 25 |
| 2.2.2 | Проведение бесед в учреждениях образования направленных на недопустимость совершения правонарушений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование правомерного поведения граждан |
| 2.3. | Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование правомерного поведения граждан |
| 2.3.1 | Организация работы по привлечению работников предприятий к участию в охране общественного порядка | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование правомерного поведения граждан |
| 2.3.2 | Поддержка мер морального и материального стимулирования граждан привлеченных к охране общественного порядка | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Обеспечение общественного порядка на территории города |
| 2.3.3 | Оказание консультативной помощи гражданам, привлеченным к охране общественного порядка | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Обеспечение общественного порядка на территории города |
| 2.3.4 | Организация предоставления на безвозмездной основе помещений под места размещения народной дружины | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Обеспечение общественного порядка на территории города |
| 2.4. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего бюджет города областной бюджет |  |  | 220,5 178,9 41,6 | Обеспечение общественного порядка на территории города |
| 2.4.1 | Выплата вознаграждений денежного поощрения за активное участие в охране общественного порядка членам народных дружин | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города областной бюджет |  |  | 174,4 41,6 | Обеспечение общественного порядка на территории города |
| 2.4.2 | Страхование от несчастных случаев членов народной дружины | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бюджет города |  |  | 4,5 | Обеспечение общественного порядка на территории города |
| 2.5. | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Трудоустройство лиц освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы |
| 2.5.1 | Оказание консультативной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Трудоустройство лиц освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы |
| 2.5.2 | Организация работы консультационного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Трудоустройство лиц освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы |
| 2.6. | Организация профилактических мероприятий среди населения по досугу и формированию здорового образа жизни | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование здорового образа жизни граждан |
| 2.6.1 | Проведение акций «За здоровый образ жизни», «Всемирный день без табака», «Против СПИДА», конкурсов, агитбригад за здоровый образ жизни | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Увеличение доли лиц, с синдромом алкогольной зависимости охваченных профилактическими мероприятиями до 55% |
| 2.7. | Совершенствование антинаркотической деятельности | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Стабилизации наркоситуации на территории города |
| 2.7.1 | Совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения дикорастущих растений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Стабилизации наркоситуации на территории города |
| 2.7.1.1 | Выявление незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.05.2024 | 30.09.2024 | - |  |  | Не требуется | Стабилизации наркоситуации на территории города |
| 2.7.1.2 | Выявление незаконных посевов наркосодержащих растений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.05.2024 | 30.09.2024 | - |  |  | Не требуется | Стабилизации наркоситуации на территории города |
| 2.7.1.3 | Выявление фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.05.2024 | 30.09.2024 | - |  |  | Не требуется | Стабилизации наркоситуации на территории города |
| 2.8. | Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Блокировка источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков |
| 2.8.1 | Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Блокировка источников информации, содержащих противоправный контекст в сфере незаконного оборота наркотиков |
| 2.8.2 | Наполнение Интернет пространства антинаркотическим контентом | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Правовое информирование граждан |
| 2.9. | Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков, и сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего бюджет города |  |  | 15,0 | Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |
| 2.9.1 | Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |
| 2.9.1.1 | Поддержка и координация деятельности общественных объединений патриотической направленности, патриотических клубов, поисковых отрядов | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |
| 2.9.1.2 | Проведение мероприятий по профилактике наркомании на сборном пункте военного комиссариата города с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных компаний | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |
| 2.9.2 | Включение профилактических мероприятий в воспитательную работу с несовершеннолетними в рамках индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями с детьми находящихся в социально-опасном положении | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Раннее выявление незаконного потребления наркотиков |
| 2.9.2.1 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с подростками, состоящими на учете в инспекциях уголовно-исполнительной системы | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Раннее выявление незаконного потребления наркотиков |
| 2.9.2.2 | Выявление и принятие профилактических мер к родителям употребляющих наркотическими средствами или замеченных в их употреблении | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Раннее выявление незаконного потребления наркотиков |
| 2.9.2.3 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с семьями находящимися в социально-опасном положении | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Раннее выявление незаконного потребления наркотиков |
| 2.9.3 | Совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Раннее выявление незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях |
| 2.9.4 | Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Правовое информирование граждан, в том числе несовершеннолетних и их родителей о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления |
| 2.9.5 | Информирование населения о медицинских, социальных и юридических аспектах потребления наркотических средств | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего бюджет города |  |  | 15,0 | Информирование граждан о последствиях употребления наркотических средств |
| 2.9.5.1 | Оформление стендов и иной наглядной агитации по профилактике потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Информирование граждан, в том числе несовершеннолетних о последствиях употребления наркотических средств |
| 2.9.5.2 | Изготовлений буклетов, брошюр, плакатов и распространения их в учебных заведениях и иных учреждениях города | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бюджет города |  |  | 15,0 | Информирование граждан, в том числе несовершеннолетних о последствиях употребления нарко-тических средств |
| 2.9.6 | Проведение публичных массовых мероприятий, антинаркотических акций (Будущее Кировской области - без наркотиков, а также посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и др.) | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Привлечение общественности в антинаркотическую деятельность |
| 2.9.6.1 | Организация работы горячих линий, телефонов доверия в круглосуточном режиме | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Привлечение общественности в антинаркотическую деятельность |
| 2.10. | Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей |
| 2.10.1 | Совершенствование раннего выявления незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей |
| 2.10.1.1 | Работа с наркопотребителями по мотивационному побуждению к обращению за специализированной помощью | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей |
| 2.10.1.2 | Информирование наркопотребителей о негосударственных организациях, зарегистрированных на территории Кировской области, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей |
| 2.10.1.3 | Координация деятельности участников системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Ложеницына Н.В. – (заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  |  | Не требуется | Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей |
|  | ИТОГО по ПРОГРАММЕ: в том числе: |  |  |  | х | х | х |  |  | 35 094,8 | х |
|  | средства бюджета города |  |  |  | х | х | х |  |  | 31 075,0 | х |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | х | х | х |  |  | 4 019,8 | х |

______________