**27мая 2022 года**

В соответствии с планом работы на 2 квартал 2022 года, Контрольно-счетной комиссией в мае месяце текущего года проведены следующиеэкспертно-аналитические и контрольные мероприятия:

1. Во исполнение полномочий Контрольно-счетной комиссии по осуществлению оперативного контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга,проведено экспертно-аналитическое мероприятие по соблюдению требований действующего законодательства в процессе формирования и управления муниципальным долгом, эффективности управления и обслуживания муниципального долга, по осуществлениюоперативного контроля за правильностью ведения муниципальной долговой книги, своевременностью погашения долговых обязательств по состоянию на 01.04. 2022 года.

2.Подведены итоги мониторинга реализации в 2021 году на территории города Котельнича областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы».

Информация о промежуточных результатах мониторинга за II, III и IVкварталы 2021 года размещалась на сайте муниципального образования город Котельнич Кировской области  [12.05.2021](http://www.ksp43.ru/control-and-analytical/1466), [12.11.2021](http://www.ksp43.ru/control-and-analytical/1476) и [31.01.202](http://www.ksp43.ru/control-and-analytical/1489)2 года.

При подведении итогов мониторинга по переселениюграждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда установлено следующее:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Переселение граждан осуществлялось в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.  |

В 2021 году на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по плану реализации, утвержденному постановлением администрации города от 30.12.2021 № 759 объем финансирования за счёт средств местного бюджета, областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ составил в общей сумме60 735,3 тыс. рублей. Фактически освоено 47 017,51 тыс. руб. или 77,5%.

 В результате реализации мероприятий по переселению в 2021 году было запланировано предоставить 41 жилое помещение 81 гражданину, проживающему в аварийном жилом фонде, запланировано расселение 1 631,7 м2 аварийного жилья.

По отчётным даннымза 2021 год расселено 83 человека из 39 аварийных квартир с площади 1 527,8 м2 аварийного жилья. Предоставлена жилая площадь 1 664,3 м2.

 То есть, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда в 2021 г. выполнены не в полном объёме. Фактически по состоянию на 01.01.2022 мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья были выполнены на 95,1% (предоставлено 39 жилых помещений вместо 41).

Не были выкуплены в срок до 30.12.2021 года два жилых помещения, расположенных по адресам: г. Котельнич, ул. Полоса отвода, д.10 кв.6 и г. Котельнич, ул. Полоса отвода, д.10 кв.8, общей площадью 100.4 кв. м., и не были переселены 7 человек.

Таким образом, за 2020-2021 годы остались не расселенными 7 человек из двух квартир.

Как показал мониторинг, в городе недостаточно эффективно решается проблема сноса расселённых аварийных жилых домов: из-за недостатка финансовых ресурсов в бюджете города и необходимости соблюдения федеральных нормативных требований, устанавливающих обязательную разработку проектов сноса.

По состоянию на 01.01.2022 в городе имелся расселённый, но не снесённый аварийный жилищный фонд общей площадью 2 207 кв. м².

Мероприятия по сносу аварийного жилья запланированы в рамках плана реализации на 2022 год мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации города Котельнича от 30.12.2021 № 779.

По плану реализации муниципальной адресной программы по переселению на 2022 год запланировано 100.0 тыс. рублей на выполнение отдельного мероприятия «Съемка дома и подготовка проектной документации» на ликвидацию 990,8 кв. метров расселённого аварийного жилищного фонда (2 многоквартирных дома: г.Котельнич, ул. Шмидта, 9 и г. Котельнич, ул. Ст.Разина, д. 29), признанного до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом.

Таким образом, финансирование на ликвидацию расселённого аварийного жилищного фонда предусмотрено в объёме, значительно ниже потребности.

3. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Котельнич Кировской области» (по состоянию на 01.04. 2022 года).

Результаты мониторинга показали следующее:

В 2022 году на территории муниципального образования городского округа город Котельнич Кировской области осуществляются мероприятия в рамках трех ***федеральных национальных проектов***:

1. «Жилье и городская среда».
2. «Формирование комфортной городской среды».
3. «Чистая вода».

 Для достижения федеральных национальных проектов на территории города Котельнича реализуются 3 ***региональных проекта Кировской области***:

1. «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 - 2025 годы;

2.«Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 - 2024 годы.

3. «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019-2024 годы».

На муниципальном уровне для достижения целей региональных проектов утверждены муниципальные программы:

1. Адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением администрации города от 29.03.2019 № 197.

2. «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города от 12.12.2017 № 907.

3. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельниче Кировской области на 2014-2023 годы, утвержденная решением Котельничской городской Думы от 29.01.2014 № 9.

**I.Переселение граждан**, проживающих на территории г. Котельнича Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года осуществляется в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.

На 2022 год по плану реализации, утвержденному постановлением администрации города от 05.04.2022 №182, расходы составляют в общей сумме 3 754,1 тыс. руб., в том числе:

3 657,760 тыс. рублей средства, предназначенные на выкуп 2 жилых помещений (ул. Полоса Отвода дом 10 кв. 6 и ул. Полоса Отвода дом 10 кв. 8), из них:

3 621,1 тыс. руб. – средства Фонда реформирования ЖКХ,

33.0 тыс. руб. – средства областного бюджета,

3.660 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кроме того, в рамках муниципальной адресной программы по переселению запланированы 96,3 тыс. рублей на съемку домов и подготовку проектной документации.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что по состоянию на 01.04 2022 года:

расходы по плану реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – на выкуп двух жилых помещений по адресу: ул. Полоса отвода, д.10 кв.6 и ул. Полоса отвода, д.10 кв.8 не производились;

 расходы в сумме 96.34 тыс. рублей на выполнение отдельного мероприятия «Съемка дома и подготовка проектной документации» на ликвидацию 990,8 кв. метров расселённого аварийного жилищного фонда (2 многоквартирных дома: г.Котельнич, ул. Шмидта, 9 и г. Котельнич, ул. Ст.Разина, д. 29), не производились.

**II*.* В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Котельнича** по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018-2024 годы**в 1 квартале 2022 года**выполнены следующие мероприятия:

- Выполнены работы по устройству ограждения городского сада по ул. Советская и ул. Садовая (установка дополнительных секций) в рамках заключенного контракта 30.07.2021 года с ИП Уланов Анатолий Владимирович. Цена контракта составила 294 517.55 рублей, срок исполнения до 30.01.2022 года. Контракт исполнен, работы приняты и оплачены.

- Выполнены работы по устройству ограждения городского сада по ул. Советская и ул. Садовая (установка 3 секций, шлагбаум, две вставки) в рамках заключенного контракта 01.11.2021 года с ИП Уланов Анатолий Владимирович. Цена контракта составила 136 731.04 рублей, срок исполнения до 30.01.2022 года. Контракт исполнен, работы приняты и оплачены.

- Выполнены работы по демонтажу деревянной сцены городского сада (летний театр) в рамках заключенного контракта 30.12.2021 года с ИП Патрушева Светлана Владимировна. Цена контракта составила 299 782.39 рублей, срок исполнения до 30.05.2022 года. Контракт исполнен, работы приняты и оплачены.

- 12.01.2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Сизихин Дмитрий Владимирович на выполнение работ по ремонту дворовой территории дома № 5 по ул. Шевченко. Цена контракта составляет 2 261 010.9 рублей, срок исполнения до 01.08.2022 года.

- 21.09.2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Сизихин Дмитрий Владимирович на выполнение работ по ремонту дворовой территории дома № 139 по ул. Советской. Цена контракта составляет 2 337 838.56 рублей, срок исполнения до 01.08.2022 года.

- 18.11.2022 года заключен муниципальный контракт с ООО «Жилкомсервис» на выполнение работ по устройству освещения придомовых территорий дома № 5 по ул. Шевченко и дома № 139 по ул. Советская. Цена контракта составляет 112 626.74 рублей, срок исполнения до 01.08.2022 года.

- 14.01.2022 года заключен муниципальный контракт с ООО «Клевер-Лан» на выполнение работ по устройству искусственного освещения общественной территории сквер «Городской сад» (наружное электроосвещение, 2 этап). Цена контракта составляет 1 635 626.64 рублей, срок исполнения до 01.08.2022 года.

- 15.03.2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Сизихин Дмитрий Владимирович на выполнение работ по устройству дорожек в сквере «Городской сад». Цена контракта составляет 2 940 178.6 рублей, срок исполнения до 01.08.2022 года.

- 16.03.2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Сизихин Дмитрий Владимирович на выполнение работ по устройству дорожек городского сада. Цена контракта составляет 539 299.65 рублей, срок исполнения до 01.09.2022 года.

- 16.03.2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Сизихин Дмитрий Владимирович на выполнение дополнительных работ по устройству дорожек городского сада, придомовых территорий дома № 5 по ул. Шевченко и дома № 139 по ул. Советской. Цена контракта составляет 337 943.93 рубля, срок исполнения до 01.09.2022 года. На придомовой территории дома № 5 по ул. Шевченко подрядчик приступил к исполнению контракта.

 По плану реализации на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018-2024 годы запланированы расходы на обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 10 905.6 тыс. рублей, из них:

10 688.535 тыс. руб. составляют средства федерального бюджета,

107.965 тыс. руб. – средства областного бюджета,

109.1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 10 905.6 тыс. рублей со сроками исполнения контрактов в 2022 году.

 По состоянию на 01.04 2022 года фактические расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды (оплату муниципальных контрактов, исполненных в установленные сроки в 2022 году) составили 723 720.64 рублей.

 Таким образом, в 1 квартале 2022 года по программе формирования современной городской среды в рамках двух муниципальных контрактов выполнены работы по устройству огражденияна территории городского сада (установлены дополнительные секции, вставки, шлагбаум), в рамках одного муниципального контракта выполнены работы по демонтажу деревянной сцены городского сада (летний театр).

 Нарушений сроков исполненияв 1 квартале 2022 года заключенных муниципальных контрактов не установлено.

**III. В рамках реализации на территории Кировской области федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология» в соответствии с региональной программой «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019-2024 годы»**, утвержденной постановлением правительства Кировской области от 01.08.2019 № 421-П реализуется мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича».

 Данное мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича» предусмотрено в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельниче Кировской области на 2014-2023 годы, утвержденной решением Котельничской городской Думы от 29.01.2014 № 9.

 Расходы на обеспечение реализации мероприятия в 2022 году по реконструкции системы водоснабжения города Котельнича утверждены в сумме 4 990.0 тыс. рублей, из них:

4 940.1 тыс. руб. составляют средства областного бюджета,

49.9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Денежные средства в сумме 4 990.0 тыс. рублей предусмотрены на подготовку проектной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича».

 Администрацией города подготовлена проектная документация по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича, получено положительное заключение государственной экспертизы 43-1-1-3-012524-2022.

 Контрольно-счетная комиссия отмечает, что по состоянию на 01.04 2022 года денежные средства за счет областного и местного бюджетов на подготовку проектной документации не направлялись.

 Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции системы водоснабжения в рамках Программы в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2019 № 421-П планируется в 2023 году.

4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг устранения нарушений, выявленных в результате проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на организацию питания учащихся 1-4 классов с аудитом закупок за 2020, 2021 годы» в МБОУ СОШ с УИОП № 2, МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5 города Котельнича» по состоянию на 15.05. 2022 года.

Выводы КСК по результатам мониторинга:

В нарушение требований ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, всеми муниципальными образовательными организациями города не в полной мере обеспечена открытость и [доступность информации](https://pandia.ru/text/category/dostupnostmz_informatcii/) (не регулярно размещается на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") полная информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню.

Организация питания детей не соответствует требованиям СанПиНа 2.3/2.4.3590-20, утвержденными [постановлением Главного государственного санитарного врача](http://orichisc.edu.ru/load/0-0-0-537-20) РФ от 27октября 2020 г. N в части не соблюдения:

- требований к среднесуточным наборам пищевой продукции для детей: в МБОУ СОШ с УИОП № 2, МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5.

- требований к массе порций салатов, овощей и по второму блюду:МБОУ СОШ с УИОП №5.

- требований к суточной потребности в пищевых веществах, энергии:МБОУ СОШ с УИОП № 2, МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5.

Показатели содержания пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), калорийность завтрака для обучающихся 1-4 классов не выдержаны и превышают нормативные показателив МБОУ СОШ с УИОП № 2, МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5.

 При контрольном взвешивании порций вторых блюд в МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5 расхождений в весе не установлено.

 На момент проверки меню-требование в школьной столовой отсутствовало в МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5. Меню-требование является запросом на выдачу определенного количества продуктов, необходимого для приготовления нужного количества блюд.

 Заполнение документа должно производиться непосредственно в момент выдачи-получения продуктов питания. Факт ***отсутствия в столовой меню-требования***, на основании которого происходит ***списание продуктов на приготовление блюд*** в соответствии с ежедневным меню, свидетельствует об отсутствии контроля над списанием продуктов.

Отмечено наличие положительных тенденций в закупках МБОУ СШ №3, МБОУ СОШ с УИОП №5: в меню появились йогурты, сухофрукты для приготовления компотов, не закупался фарш в анализируемом периоде, значительно снизился объем кондитерских изделий, не закупаются продукты с содержанием запрещенных растительных жиров.

Решением Котельничской городской Думы от 30.03.2022 № 23 «Об организации питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений на территории города Котельнича Кировской области»:

 - обязанности по обеспечению организации питания учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

 - обязанности по обеспечению открытости и доступности информации об условиях питания учащихся

- возложены на Управление образования города и руководителей муниципальных образовательных учреждений.

Контроль за исполнением решения Котельничской городской Думы от 30.03.2022 № 23 возложен на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

5. Контрольное мероприятие «Подведение итогов контрольного мероприятия по устранению нарушений в 2021 году, выявленных проверками эффективности расходования бюджетных средств на содержание мест захоронения».

При подведении итогов деятельности администрации города Котельнича и МКУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба органов местного самоуправления города» по устранению нарушений, выявленных предыдущими проверками эффективности расходования бюджетных средств на содержание мест захоронения, Контрольно-счетной комиссией отмечены следующие нарушения и недостатки, которые не устранены до сих пор:

1.В нарушение Положения об организации похоронного дела на территории города Котельнича, утвержденного постановлением администрации города от 31.08.2017 № 639:

круглосуточная охрана кладбищ не обеспечена,

не соблюдаются нормы отвода земельных участков (гражданами пригораживаются территории, превышающие отведенные нормы), производятся самовольные захоронения на закрытом кладбище Багры, захоронение невостребованных трупов производится без договоров на захоронение,

на кладбище устанавливаются оградки, администрацией города не ведутся паспорта мест погребения, расположенных в городе Котельниче, ОМСУ ЭХС не ведется книга регистрации установки надгробий,

специализированная служба не обращается в надзорные органы по факту незаконно произведенного захоронения с целью привлечения виновных лиц к ответственности.

2. При разработке плана реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича» на содержание мест захоронения не учитываются все необходимые работы (удаление с территории кладбища мусора, листвы, несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период, проведение работ по валке аварийных деревьев на территории кладбища и другие работы),

не предусматриваются мероприятия по созданию новых мест захоронения, создание нового кладбища (Шестаки 2). Как было отмечено ранее Контрольно-счетной комиссией, в 2018 году в плане реализации было запланировано создание новых мест захоронения Шестаки 2 на сумму 100,0 тыс. руб., в 2019 году – 50,0 тыс. руб., мероприятия не были реализованы. Муниципальной программой «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022-2027 годы» создание новых мест захоронения на кладбище Шестаки 2до 2027 года не планируется (такой показатель как подготовка территории кладбища Шестаки 2 площадью 9,96 кв. м. из программы исключен).Кладбище Шестаки 2 зарастает деревьями и кустарниками (фото прилагается).

В Стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 года создание новых мест захоронения в муниципальном образовании город Котельнич Кировской области не предусмотрено.

Все вышеперечисленные факты указывают на неудовлетворительный контроль со стороны администрации города за организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения на территории муниципального образования город Котельнич Кировской области.